附件

甘肃民族师范学院课程建设进度

报 告 书

课程名称        《教育微电影编导与制作》

课程负责人              谢克仁

批准立项类型         校级优秀课程

批准立项时间         2015年10月

课程建设年度   2015年10月——2017年10月

所属教学系        教育科学系

填表日期        2016年11月09日

甘肃民族师范学院教务处制

| 课程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 程 名 称 |  | 教育微电影编导与制作 |  |  |  |  |  |  | 授课 时间 |  |  | 夏学期 |  | 总课时 |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属 部门 |  |  | 教育科学系 |  |  |  |  |  |  |
| 专 业 属 性 |  | 通识 课程 |  | 专业 课程 |  | 教师教育 课程 |  |  | 实践 课程 |  |  | 授 课 对 象 | 专科 |  |  | 本科 |  |  |
|  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 课程开设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 专业 |  |  | 班级 |  |  | 课时数 |  |  | 学生数 |  |  |  | 任课教师 |  |  |  |
| 12-13夏 |  | 11级师范类 |  |  | 110433-001 |  |  | 18 |  |  | 63 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 12-13夏 |  | 11级师范类 |  |  | 110433-002 |  |  | 18 |  |  | 103 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 12-13夏 |  | 11级师范类 |  |  | 110433-003 |  |  | 18 |  |  | 89 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 13-14夏 |  | 12级师范类 |  |  | 110475-001 |  |  | 18 |  |  | 60 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 14-15夏 |  | 13级师范类 |  |  | 110475-001 |  |  | 18 |  |  | 52 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 14-15夏 |  | 14级师范类 |  |  | 110475-001 |  |  | 18 |  |  | 120 |  |  |  | 谢克仁 |  |  |  |
| 已完成的主要工作及阶段成果（参照甘肃民族师范学院课程网站建设标准）： 1.有完备、规范的课程教学大纲；2.完成全部课程教案和讲义；3.完成全部课程教学课件；4.完成全部课程习题库建设(在教学设计中)；5.第一年完成课程教学内容20%教学视频（5个）；6.完成课程建设规划中年度建设任务；7.完成当年课程建设进度报告；8.有齐备的课后五个环节延伸工作相关资料；9.网站运行良好，教学资源比较丰富，辅教、辅学功能初步发挥，有效供学生提前预习、课后复习，共享良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 费 收 支 | 收 入 |  | 学校资助 |  |  |  | 其他 |  |  | 共计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支 出 |  | 资 料 费 |  |  |  | 其他 |  |  | 共计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下阶段工作计划及预计成果（参照甘肃民族师范学院课程网站建设标准）： 1.完成所有课程建设规划中的建设任务。 2.完成课程教学内容50%的教学录像。 3.至少进行1次课程教学评价，并将有关评价材料在网站公布。 4.根据学生需要及教学实际，积极调整、更新课程教学内容。 5.完成当年课程建设进度报告，并在网站公布。 6.有学生通过课程网站学习记录，网站在教学中利用率高。 7.有完整的教学改革计划，改革目标明确，措施得力，并取得成效。 8.要有教学改革或研究文章1篇，争取公开发表，或以课程教学改革为主要内容申报校级及以上科研项目、教学成果奖并获批。 9.积极申报校级精品课程，并结合课程特点计划采用微课化模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结果： 总体基本符合课程计划进度，但供学生预习、复习的多媒体资源不够丰富，课程自2015年11月批准立项后，在15-16学年夏学期开课时由于网络技术原因不能添加学生，故网上讨论答疑没有开展，计划于下个夏学期实施。 总体评价：符合第一年任务要求，自评合格。 课程负责人（签字） 2016年 11 月 09 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |